AI 智慧會議紀錄自動化生成報告

一、 會議核心決議與摘要

一、 會議核心目的  
本次會議旨在針對陳同學的碩士論文進度及資工專題系統的開發進行討論，解決目前面臨的技術問題並制定後續計畫。

二、 關鍵討論觀點與各方立場  
1. 觀點：[數據集清洗方法需改進] / 提出者：[教授] / 理由：[陳同學的數據集清洗方法過於粗糙，建議使用子查詢篩選核心樣本以去除噪聲，提升實驗結果的準確性。]  
2. 觀點：[計算資源不足影響實驗進度] / 提出者：[陳同學] / 理由：[使用關聯子查詢導致伺服器記憶體溢流，計算時間過長，無法得到結果。]  
3. 觀點：[需去除重複數據以反映真實使用者體驗] / 提出者：[張同學] / 理由：[重複點擊率的計算若不去除機器人流量，將影響專題成果的真實性。]  
4. 觀點：[改用暫存表降低計算成本] / 提出者：[教授] / 理由：[若關聯子查詢造成伺服器崩潰，建議使用暫存表來存儲中間結果，以空間換取時間。]  
5. 觀點：[需完成Alpha測試以抓取Bug] / 提出者：[教授] / 理由：[專題系統必須在下週四前完成第一輪的Alpha測試，確保系統的穩定性。]

三、 最終決策事項  
1. 陳同學需在2026/05/29前修改第三章的實驗設計架構圖並傳送給教授。  
2. 專題生需在2026/05/29前完成第一輪的Alpha測試。  
3. 張同學需在2026/05/30前整理實驗室GPU伺服器的排程使用規範。

四、 待辦事項清單 (Action Items)  
• 任務內容：[修改第三章的實驗設計架構圖] / 負責人：[陳同學/資工所] / 截止日期：[2026/05/29]  
• 任務內容：[完成第一輪的Alpha測試] / 負責人：[專題生/資工所] / 截止日期：[2026/05/29]  
• 任務內容：[整理實驗室GPU伺服器的排程使用規範] / 負責人：[張同學/資工所] / 截止日期：[2026/05/30]  
• 任務內容：[確認研討會論文投稿草稿的審查時間] / 負責人：[教授] / 截止日期：[待確認]  
• 任務內容：[列出科技部計畫案的研究經費核銷和設備採購項目清單] / 負責人：[待確認] / 截止日期：[待確認]  

五、 延伸待討論事項  
1. 陳同學的深度學習模型準確度提升方案。  
2. 科技部計畫案的研究經費核銷和設備採購項目清單。

六、 續行會議建議議程  
1. 審查陳同學論文實驗模擬的第一階段結果。  
2. 專題生展示系統原型並進行漏洞回報。

二、 結構化待辦事項清單 (Action Items)

| 預計開始 | 預計結束 | 工作任務內容 | 客戶對象 | 工作類別 | 負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026/05/25 09:00 | 2026/05/25 18:00 | [0%] 修改第三章的實驗設計架構圖 | 無 | 郵件 | 陳同學 |
| 2026/05/25 09:00 | 2026/05/25 18:00 | [0%] 完成第一輪的 Alpha 測試 | 無 | 郵件 | 專題生 |
| 2026/05/25 09:00 | 2026/05/30 18:00 | [0%] 整理一份實驗室 GPU 伺服器的排程使用規範 | 無 | 郵件 | 張同學 |